Procedura zmiany umowy

- Do proponowania wprowadzenia zmian do umowy uprawnione są obie strony umowy: Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego (zwany dalej Województwem) 
oraz Gmina.

- W przypadku konieczności zmiany umowy, Gmina może złożyć wniosek o zmianę
wraz z uzasadnieniem najpóźniej do dnia złożenia sprawozdania  z realizacji zadania, 
nie później jednak niż do dnia 30 listopada 2021 r. Wniosek złożony po tym terminie nie zostanie uwzględniony. Uwzględnienie wniosku następuje w formie zawarcia aneksu
do umowy bądź akceptacji Województwa w formie pisemnej.

- Wniosek Gminy o zmianę umowy musi zawierać:

- opis proponowanych zmian,

- w przypadku zmian we wniosku o udzielenie pomocy finansowej, stanowiącym załącznik nr 1 do umowy zawartej pomiędzy Województwem a Gminą: wszystkie tabele wniosku w proponowanym brzmieniu po zmianach,

- krótkie uzasadnienie każdej zmiany,

- jeżeli zmiana dotyczy miejsca realizacji zadania należy przedłożyć dodatkowo mapę miejscowości z oznaczeniem miejsca realizacji zadania, zmieniające się elementy wizualizacji zadania, zdjęcia nowego miejsca realizacji zadania oraz oświadczenie 
o posiadaniu prawa do dysponowania nieruchomością, na cele określone we wniosku przez okres 5 lat od zrealizowania zadania.

- jeżeli zmiana dotyczy wizualizacji zadania należy przedłożyć dodatkowo dokumenty obrazujące zadanie analogiczne do załączonych do pierwotnego wniosku.

- Akceptacja Województwa w formie pisemnej oraz aneks do umowy mogą zostać zawarte do dnia rozliczenia zadania przez Województwo.

- Termin realizacji zadania, o którym mowa w § 1 ust. 3, oraz termin wykorzystania pomocy finansowej, o którym mowa w § 5 ust. 1, nie podlegają zmianie.

- Zmiany we wniosku, stanowiącym załącznik nr 1 do umowy zawartej pomiędzy Województwem a Gminą, polegające na:

- aktualizacji w kolumnie „Kalkulacja (określenie ilości i jednostki miary oraz cen jednostkowych) oraz łączna wartość pozycji” w tabeli nr 6. Budżet zadania,

- zwiększenia kwoty w kolumnie „Koszt całkowity zadania – łącznie (w zł)” w tabeli
nr 6. Budżet zadania,

- zmniejszenia kwoty w kolumnie „Koszt całkowity zadania – łącznie (w zł)” w tabeli
nr 6. Budżet zadania,

- zmniejszeniu lub zwiększeniu wkładu własnego gminy w tabeli nr 6. Budżet zadania,

nie wymagają sporządzenia aneksu do umowy ani akceptacji Województwa, przy czym musi być zachowany wkład własny gminy w wysokości co najmniej 20 % kosztów całkowitych zadania łącznie i jednocześnie wysokość przyznanej pomocy finansowej nie może ulec zwiększeniu. Tego rodzaju zmiany nie wymagają uprzedniego informowania Województwa, a jedynie ujęcia zmian w sprawozdaniu.

- Zmiany we wniosku, stanowiącym załącznik nr 1 do umowy zawartej pomiędzy Województwem a Gminą, polegające na:

- zmianie w opisie działań planowanych w tabeli nr 5. Opis zadania lub wizualizacji zadania, niemające wpływu na osiągnięcie celu zadania,

- usunięciu lub dodaniu pozycji kosztów w tabeli nr 6. Budżet zadania,

- zmianie zakresu pozycji kosztów w tabeli nr 6. Budżet zadania, o ile zmiana nie ma wpływu na osiągnięcie celu zadania,

nie wymagają sporządzenia aneksu do umowy, ale wymagają złożenia wniosku przez Gminę i akceptacji Województwa. Akceptacja ma formę pisma podpisywanego przez dwóch członków Zarządu Województwa i nie wymaga rozstrzygnięcia całego Zarządu.

- Inne zmiany i uzupełnienia umowy niewymienione w ust. 6 i 7 niniejszej procedury wymagają zawarcia aneksu w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Wprowadzane zmiany nie mogą naruszać uwarunkowań przyznanej pomocy finansowej określonych 
w Regulaminie konkursu „Małe Granty Sołeckie Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego” w 2021 roku.

- Projekt aneksu do umowy sporządzają pracownicy Biura Aktywizacji i Promocji Obszarów Wiejskich w Departamencie Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Do zawarcia aneksu nie jest wymagane podjęcie rozstrzygnięcia na posiedzeniu Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego, a jedynie złożenie na aneksie podpisów przez dwóch członków Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

- W przypadkach opisanych w ust. 7 i 8, gdy wartość pomocy finansowej będzie ulegała zmniejszeniu w związku ze zmniejszeniem całkowitych kosztów zadania, Gmina zobowiązana jest do zwrotu niewykorzystanej kwoty pomocy, przed dniem zatwierdzenia wprowadzenia zmiany do umowy.